第１回代表者会議　議事録

開催日07/06/１４　作成日07/06/１５

文責：愛知ユースプロジェクト　稲場　公一

・議題

１．組織体制・人員配置

２．企画日時・目的など

３．スタッフ・出演者募集広報について

４．その他・次回議題

・ＴｏＤｏ確認

・次回ＭＴ日

１．組織体制・人員配置

●委員長職

設ける事に決定。ただし象徴、明確な権限は設定しない。やる気がある人物に任せるべき。

●組織体制

以下の５局に決定。

企画局

ステージ企画やその他企画の企画立案・当日運営案作り。

広報局

各種媒体への広報活動、パンフレット等広報物、当日案内物の作成・当日案内体制案作り。

渉外局

各種協賛交渉、行政・大学との交渉や連絡。（大学バスの運営交渉、警察・税務署、保健所、行政に回覧板挟み込みビラの許可交渉など）

模擬店・フリマ局

横断的業務である模擬店・フリーマーケットの出展者募集営業・配置計画・当日管理。

※模擬店・フリマは学生から募集せず、市民から集める。にぎわい交流館などがあて。理由としては、学生相手に、かつ広報形式で募集をすると労力が対案と比べかかり、かつ広報効果が薄いため。マンパワーを使わない企画を目指すべきである。

事務局

代表者会議開催・連絡・議事録作成など組織運営事務、上記にもれた会計事務、物品、その他を担当。また暫定的に当日ボランティアスタッフの募集営業・配置・当日管理を行う。

●人員配置案

（意見）日進市役所などの若手職員は参加できないか。（LOVE♥NISSINでは参加していたらしい）

２．企画日時・目的など

●タイトル

・日進市民祭り

（意見）学生よりも市民が来るだろう。そのため学生を中心にアピールするよりは市民に分かりやすいタイトルがよい。学生に対してはテーマ案でアピールしたほうが良い。

●企画目的

Nissin

・各分野の学生・市民が協働して、「“新しい”街」日進に、新しい活気とにぎわいの場を創り出します。

Dialogue

・大学と大学、若者と市民をテーマに、大規模な「対話と交流の場」を創り出します。

People

・学生・市民が自己実現を通して、地域意識を育む場を創り出します。

●テーマ案

（意見）テーマは必要である。方針・コンセプトというよりテーマとしたほうがわかりやすい。

学生に対してはテーマ案でアピールしたほうが良い。テーマは全体で決めてはどうか。

●企画日時：9/30（日曜日）

●企画場所

日進市役所付近に学校ある。これを駐車場に使っては？駐車場も会場を考える際に考慮すべき。

付近の店舗に渉外から事前に説明を。不法駐車などがあるだろうから。（また、合わせて模擬店出店依頼もしたい）

●内容案だし

企画方針

共通の企画テーマとして、企画方針を設ける。

企画内容

・ステージ企画

よさこい、まちづくりプランコンテスト（ＡＹＰ）、学生ライブ、学生ダンスチーム、日進親善大使コンテスト、日進市ＰＲイベント、日進市長を交えたパネルディスカッション、サークル（ダンス・ライブ・その他）コンテスト、ビンゴ大会、告知・ＰＲタイム（フードコート・模擬店宣伝タイム・抽選で割引券など当る）、市民の各種芸術発表会、学生製作服飾品のファッションショー

・各種フードコート・模擬店、フリーマーケット・リサイクルバザー、物産展

・子供向け遊び場、子供向け企画

・各大学祭ブース、ＮＰＯブース、市民ブース、各種協賛企業ブースなど

・スタンプラリー

・高齢者と児童サークルによる児童とお遊戯の発表会

・若者と高齢者とをつなぐ企画

大道芸人、派遣占い師（ともに安い）、椙山の易学

写真当てクイズ

※学生と市民の企画比率はどうするのか？

●その他（意見・情報を列挙）

LOVE♥NISSIN：協賛規模、金額を確認したい。

またイーパラ、模擬店の依頼先を紹介してもらいたい。

当日にモリコロを呼びたい。（以上、岡田さんに山下から確認）

予算：テント・トラックは小学校、商工会議所から借りる事できるのでは？

広告費として20万円ほどかかると情報あり。（パンフ、チラシの作成。外部委託1万部で100万円程度）安価な業者先を探す必要ある。（笹木が情報収集する）

花火をやる場合、大同工業で200万円かかったとの情報あり。

全体でのミーティング：ご飯いらない。テーマ案をここで話し合っては。

コアスタッフ：学生会を巻き込んでは。

（反論）学生会には当企画に参加するメリットないのでは。学芸ではモチベーション低い。

３．スタッフ・出演者募集広報について

行わない。一般観客への広報計画は作り始める。

・募集目的：ステージ・その他企画、模擬店・フリマ、コアスタッフ、ボランティアスタッフへの募集広報（学生と一般市民・店舗両方が対象）。

模擬店・フリマ：学生にやらせるべきでない。人員が少ない中で、一般市民より比較的管理しづらい学生を巻き込むべきでない。（説明会などが負担として考えられる）

それよりも一般市民・店舗を対象に営業的にアプローチすべきでは。

市役所が会場の場合、調理・洗い場に適した水場はにぎわい交流館のみであり、模擬店が多数あっても混乱するだけではないか。また学生による出店が多ければ、水場はさらに混乱するのでは。

ステージ・その他企画：学生のサークルには直接交渉したほうがよいだろう。資料はLOVE♥NISSINなどを使えばよいのでは。よってポスターなどを使っての広報は労力に見合わないのではないか。またサークルが参加するなら口コミでの広報をサークル経由でその大学に仕掛けられるというメリットもある。

一般市民（例．高齢者、児童会など）に対しては山川さんのつてで対応してはどうか。

ボランティアスタッフ：日進のＮＰＯなど市民団体の参加で数は足りるのでは。またこれについて、広報は後からでも間に合うだろう。

・労力など

デザインは比較的短期間にできる。ビラであれば大丈夫であろう。しかし労力に見合うメリットあるか疑問。

４．その他・次回議題

各大学企画：各大学祭につながるものを企画したい。広報ブース・パネル展示がよいのでは。広報効果薄いと考えるので、労力のかからない形式が良い。また休憩所に各大学祭のパネル・広告を設置しては。

広報

ポスター・ビラの共通デザインを作り始めたい。そのために日進の特産品などの情報が欲しい。

次回議題

企画案・企画方針案だし、各大学広報ブース・パネル案だし

●ＴｏＤｏ確認

（稲場追記）

LOVE♥NISSIN情報収集・人脈収集

各大学の広報ブース・パネル展示について案だし

◎企画案・企画方針案だし（できるだけ動員を使わないように考える）

日進市特産品情報収集

◎会場場所について情報収集

◎コアスタッフ集め

協賛交渉先のリストアップ

各局の仕事リストアップ

広報計画作り

●次回代表者会議

２１日（木曜）夜７：３０　場所：藤が丘周辺予定

※場所は駐車場の有無、営業時間、距離をふまえて決定する。

●各種資料

○タイムライン

全体

企画目的　６月中旬に完成

企画概要作り	（連絡先・日時など）６月中旬に完成

企画書作り　企画目的・概要と平行して作成。６月中に完成

企画用地確定　６から７月中に確定

企画局

企画方針作り　企画目的完成後に６月下旬に決定。

企画内容作り　企画方針完成後に６月下旬から開始

第一次企画案提出が７月中旬、第二次が８月中旬、最終案が９月上旬。

リハーサル　９月中旬か下旬に行う

広報局

広報計画　企画目的完成後に６月下旬から７月上旬までに完成

広報活動・広報物作成　広報計画完成後に７月中旬から開始

渉外局

協賛計画書作り　…

協賛交渉　７月から開始

模擬店・フリマ局

受付体制確立　（連絡先など）企画概要完成後に６月中に完成

各種行政・店舗との交渉・営業、広報物作成　７月から開始

事務局

会計事務　企画概要完成後に６月下旬から開始

備品調達計画策定　…

業者交渉（ステージ・テント）　…

当日スタッフ募集　…

○各人員

○第55代三ヶ峯祭実行委員会（名古屋商業大学・光陵女子短期大学）

委員長			佐藤　雄太

イベント局		横地　有実

総務局			前田　雄飛（ゆたか）

編集・広報局局長	福井　吉彦

○第12回合同祭実行委員会（名古屋外国語大学・名古屋学芸大学/短期大学部）

学芸大　委員長		笹木　功士

副実行委員長		かわい　あやこ

情宣局　副局長		山口　みき

模擬店局　局長		三谷　あやの

○愛知ユースプロジェクト

山下　淳（団体代表）	愛知学院大学

鈴木　翔也		名古屋大学大学院

後藤　隆幸		中京大学

稲場　公一		名古屋大学

小栗　浩揮		中部大学

中川　理景（たかひろ）名古屋工業大学

成田　優貴（ゆうき）	名古屋学芸短期大学