第４回　代表者会議　議事録

開催日07/07/04　作成日07/07/09

文責：日進市学生祭実行委員会　事務局長　愛知ユースプロジェクト　稲場　公一

出席者：稲場、笹木、佐藤、前田、山下（五十音順）、小栗、成田

議題

１．企画概要

２．各進捗状況報告

３．各局仕事リストアップ

４．７月交流会、大学交流事業（プレ企画）について

その他・次回議題・ＴｏＤｏ確認

１．企画概要

次回までに　第一次企画案作成

内容（各ステージ企画のタイムテーブル、必要スタッフ数、雨天対策。ステージ全体でのタイムテーブル、オープニング・エンディングの内容）

（意見）

●ステージ内部企画

屋内でパネルディスカッションがいいのでは（固定席であるため）

ミス日進市学生祭に賞品・賞金どうか

ファッションショーはチーム制か個人か。チーム制の場合、服飾以外でのコラボレーションも考えてよいのでは。淑徳のファッションサークルやＮＳＣにも参加を呼びかけたい

ファッションショーも審査するとして、賞品・賞金の相場はいくらか

○２ステージ同時進行

同時進行で屋内外のステージは厳しいのでは（観客の分散、コアスタッフ不足）

にぎわい演出のためには屋内外両方ともに必要

屋内外はコアスタッフ次第。

屋内屋外どちらかに絞るのはもう少し後の時期に判断をするということでどうか

●ステージ外部企画

完全な外部企画と、一部外部的なステージ企画と２つに分類しなおした。

○完全外部（外部委託の企画）

・まちづくりプランコンテスト（ＡＹＰ）

・市民団体・ＮＰＯＰＲイベント

※外部団体に完全に企画立案・司会などの出演・音響などステージ機器操作を任せる。

市のＰＲイベントは外部企画としてではなく合間に行い、企画として独立させない方がよい。実行委員会が企画することになるため。代わりに市民団体・ＮＰＯＰＲイベントを行いたい。

ＡＹＰの企画でパネルディスカッション企画も一緒に行ってもらってはどうか

○一部外部（出演依頼の企画）

・よさこい

・学生ライブ・学生ダンスチーム

日進西中吹奏楽団の「フォレスト」を呼べるかも。吹奏楽団なども学生ライブの一種として考えては

●ステージ共通

時間：ステージは10時～19時

音響・照明：屋外の音響はどうするか。業者に頼むのか。業者呼ぶなら打ち合わせもタイムラインに含めておく必要ある。

個人的な知り合いから音響器具・操作スタッフを借りられるかもしれない

屋内については市民会館スタッフに音響・照明を頼めるか確認したい

●ステージ一次案内容

二次案を最終案の詰める前段階の案にしたい。そのため一次案では、おおまかなタイムテーブルと、必要スタッフ数など、企画に必要な要素を、内容はおおまかでよいので（項目はできるだけ網羅して）考えて欲しい

ステージ各企画のタイムテーブル、必要スタッフ数、雨天対策の３つを追加して考える。

全体では外部企画を含めたステージ全体の全体タイムテーブル（構成）、オープニング・エンディングを見積もる。

●フロア企画

外部団体による出店・ブース運営をフロア外部、当実行委員会による運営をフロア内部と分類し、担当者を決定した。

●フロア外部

模擬局担当

・模擬店・フリマ・フードコート（店舗による模擬店やネオ屋台など）、物産展（朝市や郷土ものを扱う模擬店）

愛知牧場に出店をお願いしてはどうか

企画局担当

・お遊戯発表

事務局か広報局か笹木担当

・協賛企業ブース（契約・物品販売など）

●フロア内部

企画局担当

・リサイクルバザー（各団体・家庭に協力してもらい不要物品をもらう。リサイクル品として販売）

・子供向け遊び場、子供向け企画（託児所を含む）

・大学祭ブース（模擬店や各種大学祭広告やパネル展示など）

・スタンプラリー（模擬店・ブースを回る形式にするかどうか、またそもそも行うかは佐藤に一任）

・大道芸人、占い師	※個人的に知った大道芸人は１人あたり交通費などで３万円であった

広報局か笹木担当

・休憩所の大学祭広告（資料での合同パネル展示のこと）

・室内展示など

・椙山の易学

担当保留

・若者と高齢者をつなぐ企画

・市民の各種芸術発表会（お絵かきパフォーマンスなども含む）

・ＮＰＯブース

●その他

駐車場にパネル展示などをしてはどうか

ステージ・フロア含めて企画局でコアスタッフをできれば20人必要

２．進捗状況報告

●事務局：	企画書は作成が遅れている。次回までに　企画書（稲場）

●広報局：

交流会・集客・コアスタッフ募集・模擬店募集のビラを作成中。背景デザインは完成（稲場、笹木）

業者委託の相場・納期を確認したい

次回までに

・ビラ完成（稲場、笹木）

・広報計画（用紙サイズ、部数、場所、内容、業者委託の有無）を立てる（稲場、笹木、山下）

●模擬店・フリマ局	模擬店について各取り決めを決めたい。

決定事項

・時間の設定は10時から。17時には完全に販売終了。16時から片付け開始

・テントは実行委員会側が設営する。

・管理番号を各模擬店に配布

・同種模擬店は変更をお願いする

・検便などは行う

・模擬店には段ボールを敷いてもらう。当日の朝に検査し、敷いてなかったら敷かせる。

今後の課題

・調理には市民会館の調理実習室（同時に４団体使用可）をつかってはどうか

・電気、ガス貸出を行うか

・店舗による模擬店の調理具の貸出は保留

・ごみの扱いはどうするか。山川さんに確認。

３．各局仕事リストアップ

議題持ち越し。来週までに各自で考える

４．７月交流会、大学交流事業（プレ企画）について

●７月交流会

日程：２１、２７、２８日が有力

●大学交流事業（プレ企画）

三ヶ峯祭の昨年度出展のサークル情報について意見交換。学芸・外大合同祭は来週

その他・次回議題・ＴｏＤｏ確認

その他

・アドバイザーは新海先生以外にはどうか

ＴｏＤｏ確認

・企画書（稲場）

・第一次企画案（佐藤）

・引き続き各局の仕事リストアップ（各自）

・７月交流会ビラ（稲場、笹木）

・大学交流事業（プレ企画）の出展サークル情報（笹木）

・広報計画（稲場、笹木、山下）

次回議題

・第一次企画案

・引き続き各局の仕事リストアップ

・７月交流会、大学交流事業（プレ企画）

今後の予定

○代表者会議		；来週水曜はどうか

（稲場追記）７月１１日（水）場所：本郷	時間：夜７時頃

（資料）

●企画目的

VISION（ねらい）

「私たちのまち“日進”で、学生によって新たなムーブメントを起こし、新たな文化・価値観を生みだす」

CONCEPT基本理念（具体的ねらい。VISIONを達成のゴールを具体化したもの。内外部への説明に用いる）

Festival：地域のソフト資源である大学祭の視点から、相乗効果を目指し、「“新しい”街」日進に、新しい活気を創り出します。

Dialogue：大学・立場・年代を超えた、驚きと躍動感にあふれる「対話と交流」の場を創り出します。

Community：各大学祭・学生・市民が協働して課題に取り組み、地域意識を育みます。

●内容案

・ステージ企画

内部企画

・ミス日進市学生祭コンテスト

・日進市長を交えたパネルディスカッション

・ビンゴ大会

・告知・ＰＲタイム（フードコート・模擬店宣伝タイム・抽選で割引券など当る）

・学生製作服飾品のファッションショー

外部企画

・よさこい

・まちづくりプランコンテスト（ＡＹＰ）

・学生ライブ・学生ダンスチーム

・日進市ＰＲイベント

・市民の各種芸術発表会・各種フードコート・模擬店、フリーマーケット・リサイクルバザー、物産展

・子供向け遊び場、子供向け企画

・各大学祭ブース、ＮＰＯブース、市民ブース、各種協賛企業ブース、合同パネル展示

・スタンプラリー

・高齢者と児童サークルによる児童とお遊戯の発表会

・若者と高齢者とをつなぐ企画

大道芸人、派遣占い師（ともに安い）、椙山の易学、写真当てクイズ