第５回　代表者会議　議事録

開催日07/07/11　作成日07/07/15

文責：日進市学生祭実行委員会　事務局長　愛知ユースプロジェクト　稲場　公一

出席者：稲場、笹木、佐藤、前田、山下（五十音順）、小栗、成田、永井、高岡

議題

１．第一次企画案

２．各進捗状況報告

３．各局仕事リストアップ

４．７月交流会、大学交流事業（プレ企画）について

その他・次回議題・ＴｏＤｏ確認

１．第一次企画案

別紙参照

（意見）

●ステージ企画

バンドなどの演奏時も含め、ＶＪをスクリーンで映してはどうか。スクリーン、プロジェクターの有無、性能を確認。

バンドなどの出演団体が増えた場合、にぎわい交流館をつかってはどうか。

各大学で有名なサークルなどに出演してもらってはどうか。

どまつりは3,4チーム呼びたい。（日進鳴子踊りを押さえたい）

バンドなどとしては４団体を呼びたい。

装飾物など事前に作成し、これの保管場所としてにぎわい交流館をつかいたい。またプレ企画などの作品の保管にもつかいたい。

芸能人を呼びたい。

●フロア企画

模擬店など以外は、複雑なため、一括して企画局が担当する

２．各進捗状況報告

事務局

・企画書草案できた。

・大学の後援をお願いしたい。大学の担当部局、連絡先、書類・フォームを貰ってきてほしい。

・会場　市民会館の駐車場は会場として使えない可能性高い。市役所に絞るほうが良い。

広報局

・印刷費用見積り

冊子１万部98万円。納期４週間（学芸）ポスター千部6万円。納期１，２週間。

冊子は薄いものにしたい。協賛次第でページ数かわる。各サークルの紹介ページを作るためにも、サークル確定急ぎたい。

３．各局仕事リストアップ

事務局

各局の担当を明確にわけ、交流会で募集したい。説明と人数を明確化したい。

また各局の費用・物品がどれくらいかかるか必要かリストアップして欲しい。

担当分け（人数）

企画局：

全体統括２人

大交流ファッションショー５人

日進大ビンゴ大会４人

ミス！？日進市学生祭コンテスト６人

スタンプラリーＤＥぶらり旅２人

ステージ監督（ＰＡ管理・ＯＰ・ＥＤ担当）１人

フロア監督１人

総合司会２人（男女１人ずつ）

広報局

装飾担当２人：

企画・模擬局と連絡しあい、（ステージ装飾などの）デザイン・製作指示を担当

パンフ担当２人：笹木、福井

パンフレットのデザイン、掲載する内容（協賛広告、出演団体など）の管理を担当

模擬局

備品担当１人：

模擬・フリマに使用する備品の計画・管理、会場に設置するゴミ箱の製作・管理を担当する。

フリマ担当１人：

フリマの管理を担当する。

模擬店担当１人：

模擬店の管理を担当する。

渉外局

協賛営業担当５人

事務局

行政交渉担当２人

当日ボランティア担当２人

備品調達担当１人

会計・議事進行・議事運営担当１人

企画局

装飾物のリストアップ・案内物を各大学祭で共有したい。

出演団体との交渉は、第一に事務局か渉外局で交渉の後に企画局で行う。

ステージや模擬店の配置のために市役所駐車場の見取り図が欲しい。

２次案の作成は今後集まるコアスタッフに任せたい。そのため、企画全体での業務は進めるが、各企画内容についてである２次案作成は廃止し、最終案でまとめたい。

渉外局

企業名立て看やステージ一部に大きく企業名をだすと協賛額が大きくなる。

各大学祭の協賛先企業情報を交換したい。

広報局

テーマやキャッチコピーを決めたい。

ステージは２，３０万円かかった

模擬局

模擬店など含めてテントが４０～６０張りほしい（名商から４０借りられる。不足分は各町内会などから借りたい）

ＴＯＤＯ

費用策定、物品リストアップ、担当わけ、協賛企業先情報（各自）

４．７月交流会、大学交流事業（プレ企画）について

●日進市学生祭～大交流会！～（仮）

日程：（稲場追記）7/27（金）集合１８時、１９～２１時

場所：（稲場追記）熱情カメハメハ

目的：コアスタッフ・ボランティアスタッフ募集

内容：日進市学生祭実行委員会の紹介、担当ごとの募集案内、当日ボランティアスタッフの交流飲み会

当日ボランティアスタッフの具体的な仕事内容を出して欲しい。

山川さんなどに話をしてもらってはどうか

椙山と愛学の実行委員会を何とかして参加してもらいたい。

学芸は１０～２０人になりそう

ＴＯＤＯ

当日スタッフの仕事洗い出し（稲場）

参加人数の明確化（各大学祭）

コアスタッフ、模擬店の募集ビラ。交流会の募集ビラ（笹木）

●日進市学生祭プレ企画

日程：（稲場追記）９月１日		場所：にぎわい交流館

目的：日進市学生祭のプレ企画。日進市学生祭とつながり、学生と学生、学生と市民が交わる交流の場を継続的に創出する。学生祭本祭参加サークル団体との交流

内容：（稲場追記）市民学生による展示。募集方法はフライヤーなどを作成し、各大学に広報する。

また、直接昨年度大学祭に出展したサークルなどに出展をよびかける。

学芸は５，６人が出展するだろう。

ＴＯＤＯ

プレ企画（稲場、笹木）

プレ企画募集フライヤー（笹木）

その他・次回議題・ＴｏＤｏ確認

その他

●LOVE♥NISSIN岡田さん、商工会鈴木さん、愛学新海先生

●リサイクルバザーについて

一企画として名商学生会が出展する。一般家庭から回収、輸送は名商学生会が担当する。※壊れているかなどは回収してから確認。

リサイクル品募集の挟み込みビラ（広報日進）を行って欲しい。

ＴｏＤｏ

ビラの文章を提出（高岡）

（来週代表者以降）会議ビラデザインを作成（笹木）

広報日進掲載号と納期の確認（稲場）

ＴｏＤｏ確認

費用策定、物品リストアップ、担当わけ、協賛企業先情報（各自）

当日スタッフの仕事洗い出し（稲場）

参加人数の明確化（各大学祭）

コアスタッフ、模擬店の募集ビラ。交流会の募集ビラ（笹木）

プレ企画（稲場、笹木）

プレ企画募集フライヤー（笹木）

ビラの文章を提出（高岡）

（来週代表者以降）会議ビラデザインを作成（笹木）

広報日進掲載号と納期の確認（稲場）

次回議題

・７月交流会・パート担当わけ

・進捗状況報告

・各局の計画・費用の設定

・大学交流事業

今後の予定

○代表者会議		；７月１８日（水）場所：本郷	時間：夜７時半

（資料）

企画全体

●企画日時（予定）：	日時：9/30　10:00～19:00（模擬店などは～17:00）

●企画対象：		学生、日進市市民

●集客目標案：		10,000人

●会場場所（予定）：	日進市役所、日進中学校

企画局

●ステージ内部企画

・ミス日進市学生祭コンテスト

・ビンゴ大会

・告知・ＰＲタイム（フードコート・模擬店宣伝タイム・抽選で割引券など当る）

・学生製作服飾品のファッションショー

ミス日進市学生祭に賞品・賞金どうか

ファッションショーはチーム制か個人か。チーム制の場合、服飾以外でのコラボレーションも考えてよいのでは。淑徳のファッションサークルやＮＳＣにも参加を呼びかけたい

ファッションショーも審査するとして、賞品・賞金の相場はいくらか

●ステージ外部企画

○完全外部（外部委託の企画）

・まちづくりプランコンテスト（ＡＹＰ）

・市民団体・ＮＰＯＰＲイベント

※外部団体に完全に企画立案・司会などの出演・音響などステージ機器操作を任せる。

○一部外部（出演依頼の企画）

・よさこい

・学生ライブ・学生ダンス・各種楽団

●フロア

模擬局担当

・模擬店・フリマ・フードコート（店舗による模擬店やネオ屋台など）

・物産展（朝市や郷土ものを扱う模擬店）愛知牧場に出店をお願いしてはどうか

企画局担当

・お遊戯発表

・リサイクルバザー（各団体・家庭に協力してもらい不要物品をもらう。リサイクル品として販売）

・子供向け遊び場、子供向け企画（託児所を含む）

・大学祭ブース（模擬店や各種大学祭広告やパネル展示など）

・スタンプラリー（模擬店・ブースを回る形式にするかどうか、またそもそも行うかは佐藤に一任）

・大道芸人、占い師	※個人的に知った大道芸人は１人あたり交通費などで３万円であった

広報局か笹木担当か事務局

・協賛企業ブース（契約・物品販売など）

広報局か笹木担当

・休憩所の大学祭広告（資料での合同パネル展示のこと）

・室内展示など

・椙山の易学

担当保留

・若者と高齢者をつなぐ企画

・市民の各種芸術発表会（お絵かきパフォーマンスなども含む）

・ＮＰＯブース

●その他

駐車場にパネル展示などをしてはどうか

模擬店・フリマ局

・時間の設定は10時から。17時には完全に販売終了。16時から片付け開始

・テントは実行委員会側が設営する。管理番号を各模擬店に配布する。

・同種模擬店は変更をお願いする・検便などは行う

・模擬店には段ボールを敷いてもらう。当日の朝に検査し、敷いてなかったら敷かせる。

今後の課題

・調理には市民会館の調理実習室（同時に４団体使用可）をつかってはどうか

・電気、ガス貸出を行うか

・店舗による模擬店の調理具の貸出は保留

・ごみの扱いはどうするか。山川さんに確認。