第8回　実行委員会会議　議事録

平成19年８月０１日

文責：日進市学生祭実行委員会　事務局長　愛知ユースプロジェクト　稲場　公一

出席者：稲場、笹木、佐藤、山下、小栗、永井

議題

１．変更点の承認

２．企画内容の変更

３．人数割り振り

４．先行企画（プレ企画）

その他・次回議題・ＴｏＤｏ確認

１．変更点の承認

人数規模：	のべ1,000人に変更

会場：		にぎわい交流館およびその周辺。

しかし可能であれば、他の周辺駐車場も当日貸していただけるように交渉を進める

企画への協賛：	委託事業として当企画を進めるため、とらない事に決定。

２．企画内容の変更

企画局

●ステージ企画

・屋外ステージの有無：	場所次第。現状では無し。

・よさこい：		にぎわい交流館前道路にて演舞

TODO　佐藤：よさこいチームに出演交渉

・チアリーディング：	前向きに検討

TODO　笹木、及川：チアリーディング部連絡先獲得・ファーストコンタクト→佐藤

・（追）企画局の主な仕事：	ステージのみではなく会場全体のにぎわい演出

●会場全体の演出変更

・会場全体：	夜店、夏祭りなど和風、おもちゃ箱のような雰囲気を演出。

散歩しながら、いろんな店をみてまわるイメージ。

・にぎわい交流館：「覚王山アパート」のイメージ。

・具体的演出：	交流神社（仮）を設ける。おみくじ、絵馬なども用意。（例．絵馬を会場入口で配布）

・その他：	易学サークルなどに引き続き出演を呼びかける。

TODO　山下：椙山易学サークルによびかけ

TODO　佐藤：企画概要、タイムライン、パート組み、合宿連絡

模擬局

１５店舗程度に減少

TODO　前田：大きさをメジャーで確認

３．人数割り振り

（追）稲場から案を提出

TODO　稲場：配属案提出

４．先行企画（プレ企画）

次回に持ち越し

その他・次回議題

●報告

模擬局

○保健所申請

・申請分類：	申請分類が露天販売となる（厳しい分類とのこと）

・申請に必要なもの：テント内部図、保険、申請書類（検便など）

・当日に必要なもの：水・外幕

・検便は毎週火曜日（祝休日のぞく）のみ。予約が必要。

→８月中旬までに店舗決定、８月中に申請など

○その他

・ＪＡに出店依頼

TODO　前田：保険料金額確認、店舗に出店依頼、タイムライン

●事務局報告

モリゾー、キッコロの出演申請済み。8/10までに結果判明。

●次回議題：	稲場が調整、追って連絡する。

●次回会議日時：	稲場が調整、追って連絡する。