日進市学生祭

企画書

日進市学生祭実行委員会

草案

第７版

作成日07/06/06	改定日07/07/11

文責：事務局長　稲場　公一（愛知ユースプロジェクト）

目次

企画概要

企画内容						…		２

予算

組織体制						…	３、	４

企画当日までの

タイムライン					…		５

企画概要

●企画趣旨

日進市学生祭とは、「私たちのまち“日進”で、学生によって新たなムーブメントを起こし、新たな文化・価値観を生みだす」ことを目的に掲げ、日進をより魅力ある都市にするため、学生が主体となって、学生をはじめ日進市民・地域全体を巻き込んだ大規模な大学祭的祭事を目指した企画であり、９月３０日に開催を予定しております。

私たち日進市学生祭実行委員会は日進および近隣都市に住む学生を中心に組織されており、上に掲げた企画目的のもと一丸となって本企画を運営してまいります。

●主催：	日進市学生祭実行委員会（愛知ユースプロジェクト内）

●代表者：	山下　淳（愛知学院大学３年　学生団体愛知ユースプロジェクト代表）

●代表者連絡先：090-3937-8398

●連絡先：	nsf@ayp21c.com日進市学生祭実行委員会（愛知ユースプロジェクト内）

●共催：	日進市

●後援：

日進市商工会（予定）、日進市教育委員会（予定）、文化庁（予定）、

名古屋商科大学、光陵女子短期大学（予定）、名古屋学芸大学（予定）、

名古屋学芸短期大学（予定）、名古屋外国語大学（予定）、愛知学院大学（予定）、椙山女学園大学（予定）

※順不同

●協賛：

マスプロ（予定）、ヤクルト（予定）、ＤＥＮＳＯ（予定）、ＮＥＣ（予定）、

●協力：

リクルート（予定）、ＺＩＰ－ＦＭ（予定）

企画内容

●CONCEPT（具体的ねらい）

CONCEPTは以下の３つです。

Festival～にぎわい創出～

地域のソフト資源である大学祭の視点から、相乗効果を目指し、「“新しい”街」日進に、新しい活気を創り出します。

Dialogue～世代を超えた交流～

大学・立場・年代を超えた、驚きと躍動感にあふれる「対話と交流」の場を創り出します。

Community～地域への愛着～

各大学祭・学生・市民が協働して課題に取り組み、地域意識を育みます。

大学祭は、大学がいくつも立地する日進の重要な地域の資源であるといえます。今まで独自に運営を行ってきた大学祭同士がつながり、協働することで、各大学祭の開催日とあわせ9月末から10月までの間、日進全体に賑わいと非日常空間を創りだすことができます。

また日進は、大学という空間を生活場所とする学生、日進に移り住んだ若く活気ある市民、古くから日進に住む伝統ある市民、という多様性に富んだまちであるといえます。これらの学生・市民が本企画を通し交流することで、世代を超えて経験や知識を共有し、互いの生活をよりよくしていくことができます。またこの交流が長く継続できるように、来年度以降も本企画を毎年行えるよう努力してまいります。

最後に、日進に新しい活気を創り出すという課題にともに取り組むことで、参加したすべての方々に「一体感」と、そして「地域をよりよくしてゆく意識」を根付かせることができます。

●企画日時（予定）：	日時：9/30　10:00～19:00（模擬店などは～17:00）

●企画対象：		学生、日進市市民

●集客目標案：		10,000人

●会場場所（予定）：	日進市役所、日進中学校

●企画詳細（予定）：

○ステージ企画

学生製作服飾品のファッションショー、まちづくりプランコンテスト

学生・市民によるライブ・吹奏楽・ダンス、よさこいチームによる演舞ステージ

○会場企画

各種フードコート・模擬店、フリーマーケット、市民リサイクルバザー、物産展

子供向け遊び場各大学祭ブース、ＮＰＯ・市民ブース、各種協賛企業ブース

市民による各種発表会

予算（案）

| 収入 |  | 支出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 大学交流事業委託事業費 | 250,000 | 屋外ステージ設営費 | 300,000 |
| ＡＹＰ支援金 | 250,000 | 会場装飾費 | 200,000 |
| 各種協賛金 | 500,000 | 模擬店設営諸経費 | 50,000 |
|  |  | 冊子制作費 | 200,000 |
|  |  | 会議運営諸経費 | 100,000 |
|  |  | プレ企画諸経費 | 100,000 |
|  |  | 雑費 | 50,000 |
| 計 | 1,000,000 | 計 | 1,000,000 |

組織体制

日進市学生祭実行委員会は、日進市内に存在する名古屋商業大学、光陵女子短期大学、名古屋学芸大学、同短大部、名古屋外大、愛知学院大学（予定）、椙山女学園大学（予定）の各大学祭実行委員会、愛知県内の学生団体、および日進市内の学生、日進市民で構成されています。

●日進市学生祭実行委員会体制

企画局

ステージ企画やその他企画の企画立案・当日運営案作りを担当します。

広報局

各種媒体への広報活動、パンフレット等広報物、当日案内物の作成・当日案内体制案作りを担当します。

渉外局

各種協賛交渉、行政・大学との交渉や連絡を担当します。

模擬店・フリマ局

横断的業務である模擬店・フリーマーケットの出展者募集営業・配置計画・当日管理を担当します。

事務局

代表者会議開催・連絡・議事録作成など組織運営事務、会計事務、物品、当日ボランティアスタッフの募集営業・配置・当日管理、その他を担当します。

企画当日までのタイムライン